## Cronograma
ID Tarea | Tarea | Fecha Inicio | Fecha Fin | Estimacion Original (seg) | Estimacion (horas) | Estimacion (dias 9h)
R16A-1882 | [R16A-Envio-Correo][ALG-COMPLX-LOGIC] - T6 - Implementar API — 3 endpoints: enviar, simple, html + autenticación IdentityServer | 2026-09-01 | 2026-09-07 | 151200 | 42 | 4.67
R16A-1883 | [R16A-Envio-Correo][ALG-COMPLX-LOGIC] - T7 - Implementar Worker.Notificaciones — SendMailWorker (RabbitMQ + reintentos) + SincronizacionWorker | 2026-09-07 | 2026-09-14 | 162000 | 45 | 5
R16A-1884 | [R16A-Envio-Correo][IMP-EXIST-SERVICE] - T8 - Migrar plantillas XSLT de Logic.MailXslt a ProquifaDotNet.Notificaciones + Testing | 2026-09-14 | 2026-09-17 | 82800 | 23 | 2.56
R16A-1885 | [R16A-Envio-Correo][IMP-EXIST-SERVICE] - T9 - Refactorizar ProquifaDotNet — CorreoEnviadoEnviarController: llamar API ProquifaDotNet.Notificaciones | 2026-09-17 | 2026-09-18 | 43200 | 12 | 1.33
R16A-1886 | [R16A-Envio-Correo][IMP-EXIST-SERVICE] - T10 - Refactorizar ProquifaDotNet — CorreoGenericoBO y módulos dependientes: llamar API SendInBlue | 2026-09-18 | 2026-09-22 | 57600 | 16 | 1.78
R16A-1490 | [R16A-RE-FU-013][ALG-COMPLX-LOGIC] - Parte 1 - T1 - Foliador lineal global de proforma | 2026-09-22 | 2026-09-28 | 134760 | 37.43 | 4.16
R16A-1491 | [R16A-RE-FU-013][ALG-BASIC-LOGIC,IMP-EXIST-SERVICE] - Parte 2 - T2 - Verificar aplicabilidad del flujo por empresa ¦ T3 - Previsualización obligatoria del PDF de proforma | 2026-09-28 | 2026-10-05 | 151620 | 42.12 | 4.68
R16A-1492 | [R16A-RE-FU-013][IMP-EXIST-SERVICE,ALG-BASIC-LOGIC] - Parte 3 - T4 - Endpoint de envío de correo de proforma ¦ T5 - Validaciones regulatorias para controlados | 2026-10-05 | 2026-10-09 | 151620 | 42.12 | 4.68
R16A-1493 | [R16A-RE-FU-013][ALG-BASIC-LOGIC] - Parte 4 - T6 - Verificación operación Perú | 2026-10-09 | 2026-10-14 | 101040 | 28.07 | 3.12
R16A-1494 | [R16A-RE-FU-013][ALG-BASIC-LOGIC] - Parte 5 - T7 - Vinculación con generación PDF de proforma RE-FU-016/017 | 2026-10-14 | 2026-10-20 | 101040 | 28.07 | 3.12
R16A-1495 | [R16A-RE-FU-014][ALG-BASIC-LOGIC] - Parte 1 - T1 - Validación Back rechazar Entrega con Remisión en Prepago | 2026-10-20 | 2026-10-23 | 101040 | 28.07 | 3.12
R16A-1496 | [R16A-RE-FU-014][ALG-BASIC-LOGIC] - Parte 2 - T2 - Validación datos facturación solo lectura en Prepago | 2026-10-23 | 2026-10-28 | 101040 | 28.07 | 3.12
R16A-1497 | [R16A-RE-FU-014][ALG-BASIC-LOGIC] - Parte 3 - T3 - Verificar flujo sin controlados genera proforma correcta | 2026-10-28 | 2026-11-02 | 101040 | 28.07 | 3.12
R16A-1498 | [R16A-RE-FU-015][SERV-TRANSACT] - Parte 1 - T1 - Generación de pendiente FAA al tramitar con Factura por Adelantado | 2026-11-02 | 2026-11-05 | 101040 | 28.07 | 3.12
R16A-1499 | [R16A-RE-FU-015][ALG-COMPLX-LOGIC] - Parte 2 - T2 - No generar pendiente Validar Cobro cuando FAA está activa | 2026-11-05 | 2026-11-11 | 134760 | 37.43 | 4.16
R16A-1500 | [R16A-RE-FU-015][ALG-BASIC-LOGIC] - Parte 3 - T3 - Eliminar código de autorización para Factura por Adelantado | 2026-11-11 | 2026-11-16 | 101040 | 28.07 | 3.12
R16A-1501 | [R16A-RE-FU-015][ALG-BASIC-LOGIC] - Parte 4 - T4 - Bloquear datos de facturación al activar FAA | 2026-11-16 | 2026-11-19 | 101040 | 28.07 | 3.12
R16A-1502 | [R16A-RE-FU-015][ALG-BASIC-LOGIC,UPDATE-TABL-CH] - Parte 5 - T5 - Vinculación pendiente FAA con módulo facturación RE-FU-018/019/020 ¦ T6 - BLOQUEANTE: CREATE catEstatusPedido + ALTER tpPedido ADD IdEstatusPedido | 2026-11-19 | 2026-11-25 | 117900 | 32.75 | 3.64
R16A-1503 | [R16A-RE-FU-015][ALG-COMPLX-LOGIC] - Parte 6 - T7 - BLOQUEANTE: Logica de transicion de estados del pedido | 2026-11-25 | 2026-12-04 | 219000 | 60.83 | 6.76
R16A-1565 | [R16A-RE-FU-023][UPDATE-TABL-CH,IMP-EXIST-SERVICE] - Parte 1 - T10 - CREATE TABLE fccFechaEstimadaPagoHistorial ¦ T1 - Agregar campos wizard Validar Cobro a fccPagoCliente ¦ T2 - Agregar campos trazabilidad cancelación a tpPedido | 2026-12-04 | 2026-12-09 | 109500 | 30.42 | 3.38
R16A-1566 | [R16A-RE-FU-023][ALG-BASIC-LOGIC] - Parte 2 - T4 - CQRS fccFolioPagoCliente Query pendientes + Command cerrar pendiente | 2026-12-09 | 2026-12-14 | 101040 | 28.07 | 3.12
R16A-1567 | [R16A-RE-FU-023][ALG-BASIC-LOGIC] - Parte 3 - T5 - CQRS fccPagoCliente Query cobro + Command upsert borrador | 2026-12-14 | 2026-12-17 | 101040 | 28.07 | 3.12
R16A-1568 | [R16A-RE-FU-023][LIST-PAG-MULT-FILTER] - Parte 4 - T6 - Listado clientes Validar Cobro con acción contextual | 2026-12-17 | 2026-12-25 | 168480 | 46.8 | 5.2
R16A-1569 | [R16A-RE-FU-023][LIST-NO-FILTER,SERV-SIMPLE-PUT] - Parte 5 - T7 - Listado pedidos pendientes para modal Gestionar Cobranza ¦ T8 - Actualizar fecha estimada de pago desde modal Gestionar Cobranza | 2026-12-25 | 2026-12-30 | 113700 | 31.58 | 3.51
R16A-1570 | [R16A-RE-FU-023][SERV-TRANSACT] - Parte 6 - T9 - Cancelar pedido por falta de pago desde modal Gestionar Cobranza | 2026-12-30 | 2027-01-04 | 101040 | 28.07 | 3.12
R16A-1571 | [R16A-RE-FU-024][UPDATE-TABL-CH,CREATE-TABL-CH,CREATE-TABL-M,BD-OBJ-CH,LIST-NO-FILTER] - Parte 1 - T1 - Agregar campos inmutabilidad notas y moneda a fccPagoCliente ¦ T2 - Crear tabla catTipoInconsistenciaCobro con datos iniciales ¦ T3 - Crear tabla | 2027-01-04 | 2027-01-12 | 185280 | 51.47 | 5.72
R16A-1572 | [R16A-RE-FU-024][LIST-NO-FILTER,ALG-BASIC-LOGIC] - Parte 2 - T6 - Endpoint listado cobros del cliente Paso 1 ¦ T7 - Endpoint detalle correo y adjuntos para selección de comprobante | 2027-01-12 | 2027-01-19 | 168480 | 46.8 | 5.2
R16A-1573 | [R16A-RE-FU-024][SERV-SIMPLE-PUT,SERV-TRANSACT] - Parte 3 - T8 - Endpoint auto-guardado cobro en borrador Paso 1 ¦ T9 - Endpoint confirmación cobro con folio COB e inmutabilidad | 2027-01-19 | 2027-01-25 | 134760 | 37.43 | 4.16
R16A-1574 | [R16A-RE-FU-024][ALG-COMPLX-LOGIC] - Parte 4 - T10 - Servicio Tipo de Cambio del día automático para cobro México | 2027-01-25 | 2027-02-01 | 134760 | 37.43 | 4.16
R16A-1575 | [R16A-RE-FU-024][ALG-BASIC-LOGIC] - Parte 5 - T11 - Endpoint modal de inconsistencia del cobro Paso 1 | 2027-02-01 | 2027-02-04 | 101040 | 28.07 | 3.12
R16A-1576 | [R16A-RE-FU-024][ALG-BASIC-LOGIC] - Parte 6 - T11 - Endpoint y servicio - Estado del wizard para reanudación (OBS-048) | 2027-02-04 | 2027-02-09 | 101040 | 28.07 | 3.12
R16A-1577 | [R16A-RE-FU-025][UPDATE-TABL-CH,ALG-COMPLX-LOGIC] - Parte 1 - T1 - Insertar catálogo interno medio de pago Perú en catMedioDePago ¦ T2 - Insertar cuentas bancarias Golocaer SAC Perú GOLPERU ¦ T3 - Servicio Tipo de Cambio del día automático para cobro Perú | 2027-02-09 | 2027-02-16 | 168480 | 46.8 | 5.2
R16A-1578 | [R16A-RE-FU-025][IMP-EXIST-SERVICE] - Parte 2 - T4 - Adaptar endpoints Paso 1 RE-FU-024 para variante Región Perú | 2027-02-16 | 2027-02-18 | 50520 | 14.03 | 1.56
Supuestos: jornada laboral de lunes a viernes, 9 horas/dia. Estimacion Original tomada en segundos (campo nativo de Jira). Tareas planificadas de forma secuencial (una sola linea de trabajo), continuando el mismo dia si sobran horas de jornada.