## Cronograma
ID Tarea | Tarea | Fecha Inicio | Fecha Fin | Estimacion Original (seg) | Estimacion (horas) | Estimacion (dias 9h)
R16A-1517 | [R16A-RE-FU-016][SIMPLE-CRUD] - Parte 12 — T8 - Crear ProformaService y ProformaController con endpoints CRUD | 2026-09-01 | 2026-09-02 | 33660 | 9.35 | 1.04
R16A-1518 | [R16A-RE-FU-016][LIST-PAG-MULT-FILTER] - Parte 13 — T9 - Crear servicio y controller VtpProformaPedido con listado paginado | 2026-09-02 | 2026-09-09 | 168480 | 46.8 | 5.2
R16A-1519 | [R16A-RE-FU-016][ALG-COMPLX-LOGIC] - Parte 14 — T10 - Crear módulo Proforma Command/Query y endpoints generación PDF | 2026-09-09 | 2026-09-15 | 134760 | 37.43 | 4.16
R16A-1520 | [R16A-RE-FU-016][ALG-COMPLX-LOGIC] - Parte 15 — T11 - Crear DTO ProformaModel y BO de armado con datos de 15+ tablas | 2026-09-15 | 2026-09-22 | 134760 | 37.43 | 4.16
R16A-1521 | [R16A-RE-FU-016][ALG-BASIC-LOGIC] - Parte 16 — T12 - Implementar foliador global con SEQUENCE y lógica de Código Validador | 2026-09-22 | 2026-09-25 | 101040 | 28.07 | 3.12
R16A-1522 | [R16A-RE-FU-016][ALG-BASIC-LOGIC,IMP-EXIST-SERVICE] - Parte 17 — T13 - Implementar conversión de monto a letras MXN y USD ¦ T14 - Integración Finanzas con DocumentBuilder y persistencia Minio | 2026-09-25 | 2026-10-02 | 151620 | 42.12 | 4.68
R16A-1523 | [R16A-RE-FU-016][IMP-EXIST-SERVICE,IMPL-THIRD-SERV] - Parte 18 — T15 - Llamada a API Finanzas desde tramitación en ProquifaDotNet ¦ T16 - Crear servicio GenerateProformaTemplate en DocumentBuilder | 2026-10-02 | 2026-10-09 | 151620 | 42.12 | 4.68
R16A-1524 | [R16A-RE-FU-016][CREATE-PDF,BD-OBJ-CH] - Parte 19 — T17 - Crear 4 templates HTML de Proforma México 12 archivos ¦ T18 - Registrar templates Proforma en BD DocumentBuilder y preparar logos | 2026-10-09 | 2026-10-15 | 134760 | 37.43 | 4.16
R16A-1525 | [R16A-RE-FU-016][SERV-TRANSACT] - Parte 20 — T19 - Implementar flujo transaccional confirmación envío Proforma | 2026-10-15 | 2026-10-20 | 101040 | 28.07 | 3.12
R16A-1526 | [R16A-RE-FU-017][ALG-COMPLX-LOGIC] - Parte 1 - T1 - Implementar lógica condicional Región Perú en ProformaModelBuilder | 2026-10-20 | 2026-10-26 | 134760 | 37.43 | 4.16
R16A-1527 | [R16A-RE-FU-017][ALG-BASIC-LOGIC] - Parte 2 - T2 - Agregar soporte moneda PEN en MontoALetrasConverter | 2026-10-26 | 2026-10-29 | 101040 | 28.07 | 3.12
R16A-1528 | [R16A-RE-FU-017][ALG-BASIC-LOGIC,IMP-EXIST-SERVICE] - Parte 3 - T3 - Implementar lógica REF.CLIENTE Perú y consulta cuentas bancarias GOLPERU ¦ T4 - Ampliar condición Región Perú en flujo tramitación ProquifaDotNet | 2026-10-29 | 2026-11-05 | 151620 | 42.12 | 4.68
R16A-1529 | [R16A-RE-FU-017][CREATE-PDF,BD-OBJ-CH,CREATE-SCRIPT-CONTROL] - Parte 4 - T5 - Crear template HTML Proforma Perú GOLPERU_PER_PRO 3 archivos ¦ T6 - Registrar template Perú en BD DocumentBuilder y preparar logo GOLPERU ¦ T7 | 2026-11-05 | 2026-11-11 | 143160 | 39.77 | 4.42
R16A-1539 | [R16A-RE-FU-019][CREATE-SCRIPT-CONTROL,SIMPLE-CRUD,IMP-EXIST-SERVICE] - Parte 1 - T1 - Crear scripts DDL/DML para tabla EmpresaFolio en ProquifaDotNetTimbrado ¦ T2 - Crear entidad EmpresaFolio e interface IEmpresaFolioRepository | 2026-11-11 | 2026-11-18 | 126360 | 35.1 | 3.9
R16A-1540 | [R16A-RE-FU-019][ALG-COMPLX-LOGIC,IMP-EXIST-SERVICE] - Parte 2 - T5 - Ampliar TimbradoService con EmpresaFolioService y TimbrarFacturaAdelantadoAsync ¦ T6 - Agregar endpoint POST /api/timbrado/timbrar-faa en TimbradoController | 2026-11-18 | 2026-11-26 | 185280 | 51.47 | 5.72
R16A-1541 | [R16A-RE-FU-019][CREATE-SCRIPT-CONTROL,SIMPLE-CRUD] - Parte 3 - T7 - Crear scripts DDL ALTER TABLE tpProformaAdelanto y CREATE VIEW vtpProformaAdelanto ¦ T8 - Ampliar FinanzasContext con DbSet vista vtpProformaAdelanto y tablas auxiliares | 2026-11-26 | 2026-11-30 | 75780 | 21.05 | 2.34
R16A-1542 | [R16A-RE-FU-019][LIST-PAG-MULT-FILTER] - Parte 4 - T10 - Implementar FacturaAdelantadoDetalleRepository consulta vista vtpProformaAdelanto | 2026-11-30 | 2026-12-07 | 168480 | 46.8 | 5.2
R16A-1543 | [R16A-RE-FU-019][LIST-MULT-FILTER] - Parte 5 - T11 - Implementar FacturaAdelantadoDatosFiscalesRepository datos fiscales y catálogos SAT | 2026-12-07 | 2026-12-10 | 101040 | 28.07 | 3.12
R16A-1544 | [R16A-RE-FU-019][IMPL-THIRD-SERV] - Parte 6 - T12 - Implementar ApiCallerTimbrado HttpClient + Polly hacia ProquifaDotNet.Timbrado | 2026-12-10 | 2026-12-16 | 101040 | 28.07 | 3.12
R16A-1545 | [R16A-RE-FU-019][ALG-COMPLX-LOGIC] - Parte 7 - T13 - Implementar FacturaAdelantadoGenerarService orquestación datos fiscales timbrado persistencia | 2026-12-16 | 2026-12-22 | 134760 | 37.43 | 4.16
R16A-1546 | [R16A-RE-FU-019][ALG-COMPLX-LOGIC,IMP-EXIST-SERVICE] - Parte 8 - T14 - Implementar FacturaAdelantadoEnviarService correo Brevo y salida operativa ¦ T15 - Implementar FacturaAdelantadoPreviewService PDF sin timbrar vía DocumentBuilder | 2026-12-22 | 2026-12-30 | 185280 | 51.47 | 5.72
R16A-1547 | [R16A-RE-FU-019][IMP-EXIST-SERVICE,SERV-COMPLEX-TRANSACT] - Parte 9 - T16 - Ampliar FacturaAdelantadoController con 4 endpoints de Detalle ¦ T17 - Implementar transferencia a Legacy para pedido Crédito post-envío FAA | 2026-12-30 | 2027-01-08 | 185280 | 51.47 | 5.72
R16A-1548 | [R16A-RE-FU-019][SERV-TRANSACT] - Parte 10 - T18 - Implementar generación pendiente Validar Cobro para pedido Prepago post-envío FAA | 2027-01-08 | 2027-01-13 | 101040 | 28.07 | 3.12
Supuestos: jornada laboral de lunes a viernes, 9 horas/dia. Estimacion Original tomada en segundos (campo nativo de Jira). Tareas planificadas de forma secuencial (una sola linea de trabajo), continuando el mismo dia si sobran horas de jornada. Se excluyen como dias no laborables los dias de descanso obligatorio segun el Art. 74 de la Ley Federal del Trabajo (Mexico) vigentes en el periodo del cronograma:
2026-09-16 | 16 de septiembre (Independencia)
2026-11-16 | Tercer lunes de noviembre (Día de la Revolución)
2026-12-25 | 25 de diciembre (Navidad)
2027-01-01 | 1 de enero (Año Nuevo)

## Feriados LFT
Fecha | Motivo (Art. 74 LFT)
2025-01-01 | 1 de enero (Año Nuevo)
2025-02-03 | Primer lunes de febrero (Día de la Constitución)
2025-03-17 | Tercer lunes de marzo (Natalicio de Benito Juárez)
2025-05-01 | 1 de mayo (Día del Trabajo)
2025-09-16 | 16 de septiembre (Independencia)
2025-11-17 | Tercer lunes de noviembre (Día de la Revolución)
2025-12-25 | 25 de diciembre (Navidad)
2026-01-01 | 1 de enero (Año Nuevo)
2026-02-02 | Primer lunes de febrero (Día de la Constitución)
2026-03-16 | Tercer lunes de marzo (Natalicio de Benito Juárez)
2026-05-01 | 1 de mayo (Día del Trabajo)
2026-09-16 | 16 de septiembre (Independencia)
2026-11-16 | Tercer lunes de noviembre (Día de la Revolución)
2026-12-25 | 25 de diciembre (Navidad)
2027-01-01 | 1 de enero (Año Nuevo)
2027-02-01 | Primer lunes de febrero (Día de la Constitución)
2027-03-15 | Tercer lunes de marzo (Natalicio de Benito Juárez)
2027-05-01 | 1 de mayo (Día del Trabajo)
2027-09-16 | 16 de septiembre (Independencia)
2027-11-15 | Tercer lunes de noviembre (Día de la Revolución)
2027-12-25 | 25 de diciembre (Navidad)
2028-01-01 | 1 de enero (Año Nuevo)
2028-02-07 | Primer lunes de febrero (Día de la Constitución)
2028-03-20 | Tercer lunes de marzo (Natalicio de Benito Juárez)
2028-05-01 | 1 de mayo (Día del Trabajo)
2028-09-16 | 16 de septiembre (Independencia)
2028-11-20 | Tercer lunes de noviembre (Día de la Revolución)
2028-12-25 | 25 de diciembre (Navidad)