## Cronograma
ID Tarea | Tarea | Fecha Inicio | Fecha Fin | Estimacion Original (seg) | Estimacion (horas) | Estimacion (dias 9h)
R16A-1533 | [R16A-RE-FU-018][IMPL-THIRD-SERV,IMP-EXIST-SERVICE] - Parte 4 - T5 - Implementar SapTimbradoClient para integración con PAC SAP ¦ T6 - Implementar servicios infraestructura Minio Brevo RabbitMQ | 2026-09-01 | 2026-09-07 | 151620 | 42.12 | 4.68
R16A-1534 | [R16A-RE-FU-018][CONFIG-INIT] - Parte 5 - T7 - Crear capa API Program.cs Controllers y configuración | 2026-09-07 | 2026-09-14 | 151620 | 42.12 | 4.68
R16A-1535 | [R16A-RE-FU-018][AUTOMATIC-JOB,CREATE-SCRIPT-CONTROL] - Parte 6 - T8 - Crear Worker.Timbrado para reintentos asíncronos vía RabbitMQ ¦ T9 - Ejecutar scripts DDL para BD ProquifaDotNetTimbrado | 2026-09-14 | 2026-09-17 | 75780 | 21.05 | 2.34
R16A-1536 | [R16A-RE-FU-018][ALG-COMPLX-LOGIC] - Parte 7 - T10 - Crear FacturaAdelantadoRepository con query agrupada por cliente | 2026-09-17 | 2026-09-23 | 134760 | 37.43 | 4.16
R16A-1537 | [R16A-RE-FU-018][LIST-PAG-MULT-FILTER] - Parte 8 - T11 - Crear FacturaAdelantadoService y Controller con endpoint listado | 2026-09-23 | 2026-10-01 | 168480 | 46.8 | 5.2
R16A-1538 | [R16A-RE-FU-018][SIMPLE-CRUD,IMP-EXIST-SERVICE] - Parte 9 - T12 - Ampliar FinanzasContext con DbSets para tablas FAA ¦ T13 - Crear Servicio para consultar FAA en ProquifaDotNet con llamada a API Finanzas | 2026-10-01 | 2026-10-05 | 84240 | 23.4 | 2.6
R16A-1608 | [R16A-RE-FU-032][UPDATE-TABL-M,UPDATE-TABL-CH] - Parte 1 - T1 - Extender fccNotaCredito: ADD 13 columnas R16 ¦ T2 - Extender fccNotaCreditoPartida: ADD 6 columnas R16 ¦ T3 - DML catUsoCFDI: INSERT clave G02 si no existe ¦ T4 - DML catTipoCFDI: INSERT | 2026-10-05 | 2026-10-12 | 160020 | 44.45 | 4.94
R16A-1609 | [R16A-RE-FU-032][ALG-COMPLX-LOGIC] - Parte 2 - T7 - Implementar endpoint timbrado NC México (CFDI tipo E) en Timbrado | 2026-10-12 | 2026-10-21 | 219000 | 60.83 | 6.76
R16A-1610 | [R16A-RE-FU-032][IMP-EXIST-SERVICE] - Parte 3 - T8 - Implementar Wizard Paso 1 y Paso 2: búsqueda de facturas y captura NC México | 2026-10-21 | 2026-10-23 | 67380 | 18.72 | 2.08
R16A-1611 | [R16A-RE-FU-032][SERV-TRANSACT,CREATE-TABL-CH] - Parte 4 - T9 - Timbrado NC México, persistencia MinIO, cancelación condicional y correo ¦ T10 - Crear catMotivoCancelacionSAT con DDL + DML 4 claves SAT | 2026-10-23 | 2026-11-02 | 189540 | 52.65 | 5.85
R16A-1612 | [R16A-RE-FU-032][LIST-NO-FILTER,QUERY-M] - Parte 5 - T11 - Endpoint GET /api/catalogos/motivos-cancelacion ¦ T12 - ETL PCconnect - Análisis de datos a transferir de NCs a Legacy | 2026-11-02 | 2026-11-09 | 155820 | 43.28 | 4.81
R16A-1613 | [R16A-RE-FU-032][BD-OBJ-M] - Parte 6 - T13 - ETL PCconnect - Desarrollo paquete SSIS: transferencia NC y PDF a Legacy | 2026-11-09 | 2026-11-12 | 109500 | 30.42 | 3.38
R16A-1614 | [R16A-RE-FU-032][QUERY-M] - Parte 7 - T14 - ETL PCconnect - Pruebas de validación de datos transferidos a Legacy | 2026-11-12 | 2026-11-18 | 88440 | 24.57 | 2.73
Supuestos: jornada laboral de lunes a viernes, 9 horas/dia. Estimacion Original tomada en segundos (campo nativo de Jira). Tareas planificadas de forma secuencial (una sola linea de trabajo), continuando el mismo dia si sobran horas de jornada. Se excluyen como dias no laborables los dias de descanso obligatorio segun el Art. 74 de la Ley Federal del Trabajo (Mexico) vigentes en el periodo del cronograma:
2026-09-16 | 16 de septiembre (Independencia)
2026-11-16 | Tercer lunes de noviembre (Día de la Revolución)

## Feriados LFT
Fecha | Motivo (Art. 74 LFT)
2025-01-01 | 1 de enero (Año Nuevo)
2025-02-03 | Primer lunes de febrero (Día de la Constitución)
2025-03-17 | Tercer lunes de marzo (Natalicio de Benito Juárez)
2025-05-01 | 1 de mayo (Día del Trabajo)
2025-09-16 | 16 de septiembre (Independencia)
2025-11-17 | Tercer lunes de noviembre (Día de la Revolución)
2025-12-25 | 25 de diciembre (Navidad)
2026-01-01 | 1 de enero (Año Nuevo)
2026-02-02 | Primer lunes de febrero (Día de la Constitución)
2026-03-16 | Tercer lunes de marzo (Natalicio de Benito Juárez)
2026-05-01 | 1 de mayo (Día del Trabajo)
2026-09-16 | 16 de septiembre (Independencia)
2026-11-16 | Tercer lunes de noviembre (Día de la Revolución)
2026-12-25 | 25 de diciembre (Navidad)
2027-01-01 | 1 de enero (Año Nuevo)
2027-02-01 | Primer lunes de febrero (Día de la Constitución)
2027-03-15 | Tercer lunes de marzo (Natalicio de Benito Juárez)
2027-05-01 | 1 de mayo (Día del Trabajo)
2027-09-16 | 16 de septiembre (Independencia)
2027-11-15 | Tercer lunes de noviembre (Día de la Revolución)
2027-12-25 | 25 de diciembre (Navidad)
2028-01-01 | 1 de enero (Año Nuevo)
2028-02-07 | Primer lunes de febrero (Día de la Constitución)
2028-03-20 | Tercer lunes de marzo (Natalicio de Benito Juárez)
2028-05-01 | 1 de mayo (Día del Trabajo)
2028-09-16 | 16 de septiembre (Independencia)
2028-11-20 | Tercer lunes de noviembre (Día de la Revolución)
2028-12-25 | 25 de diciembre (Navidad)